## Sheet1
品牌分类功能总体进度计划表
项目名称： | 品牌分类 |  |  | 编制日期： | 2017-03-02
编制人： | 柴纯洁 |  |  | 审核人：
项目经理： | 柴纯洁 |  |  | 总负责人： | 柴纯洁
需求链接： | http://doc.wpwl-inc.com/pages/viewpage.action?pageId=6160568 |  |  | 产品经理： | 虞德伟
功能模块： | 功能描述 | 计划周期 | 参与人员 | 该模块负责人 | 需要解决的前提条件 | 完成后的效果 | 可能存在的风险 | 其他备注
1、AC管理平台 |  |  |  | 柴纯洁
品牌管理 | 添加区域，品牌分类字段、修改原来的增删改查等功能 | 3.6 | 柴纯洁
2、正品控后台 |  |  |  | 柴纯洁
所有品牌查询接口实现（国内、海外） | 实现国内、国外所有品牌查询接口（字典序排序） | 3.7 - 3.10 | 柴纯洁
3、正品控H5页面 | 点击所有品牌进入各自的列表页 | 3.3-3.10 | 王喜盈
4、正品控Native与H5交互 | H5页面返回到Native页面 | 3.9-3.10 | 华成超
H5事件打点
5、测试
182环境测试
114环境测试
6、发布
发布时间