## Sheet1
国际化项目总体进度计划表
项目名称： | 国际化 |  |  | 编制日期： | 2017-02-10
编制人： | 冯建齐 |  |  | 审核人：
项目经理： | 冯建齐 |  |  | 总负责人： | 冯建齐
需求链接： | http://doc.wpwl-inc.com/pages/viewpage.action?pageId=6160487&showComments=true&showCommentArea=true#id-20161221国际化需求-1.2登录模块 |  |  | 产品经理： | 虞德伟
功能模块： | 功能描述 | 计划周期 | 参与人员 | 该模块负责人 | 需要解决的前提条件 | 完成后的效果 | 可能存在的风险 | 其他备注
1、正品控 |  |  |  | 建齐、志辉
版本切换 | 正品控中外版切逻辑实现 | 2.9-2.10 | 建齐、志辉
登陆模块 | 适应国内外两种登陆方式做出改动 | 2.13-2.14 | 建齐、志辉
多语言整合 | 外国语言包图片包整合 | 2.15-2.16 | 建齐、志辉
页面适配（IOS） | 改为外语后页面的适配 | 2.17-2.20 | 建齐
页面适配（安卓） | 改为外语后页面的适配 | 2.17-2.22 | 志辉
国外应用市场（安卓） | 国外应用市场提交适配 | 2.21-2.22（风险） | 建齐
中外版本数据调试 | 与后台调试中外数据获取 | 2.23-2.24 | 建齐、志辉
codereview |  | 2.27-2.28 | 建齐、志辉
2、企业服务
版本切换 | 正品控中外版切逻辑实现 | 2.10--2.13 | 飞鹏，罗鹏 | 飞鹏，罗鹏
多语言整合 | 外国语言包图片包整合 | 2.14--2.15 | 飞鹏，罗鹏
页面适配（IOS） | 改为外语后页面的适配 | 2.16-2.22 | 罗鹏
页面适配（安卓） | 改为外语后页面的适配 | 2.16--2.20 | 飞鹏
libpng 漏洞修复（安卓） | 扫面包替换适配调试测试 | 2.21-2.22(风险) | 飞鹏
libpng 漏洞修复（ios） | 扫面包替换适配调试测试 | 2.22-2.24（风险） | 罗鹏
国外应用市场 | 国外应用市场提交适配 | 2.23--2.24（风险） | 飞鹏，罗鹏
codereview |  | 2.27--2.28 | 飞鹏，罗鹏
3、正品控后台
方案设计评审 | 方案设计、流程图、评审 | 2.13--2.17 | 马杰
接口文档 | 正品控接口文档补全完善，返回结果补充，错误信息规范统一，翻译 | 2.16--2.17 | 青松，德伟（翻译）
邮件服务测试集成 | 支持国内外邮件发送平台api测试、集成 | 2.20--2.21 | 青松
国际化支持 | 实现国际化支持，接口返回文字国际化 | 2.22--2.24 | 青松
短信服务测试集成 | 支持国外短信平台api测试，集成 | 2.20--2.22 | 马杰
codereview |  | 2.27 | 张永、马杰、青松
4、企业服务后台
国际化支持 | 实现国际化支持，接口返回文字国际化 | 2.23--2.24 | 马杰
codereview |  | 2.27 | 张永、马杰、青松
5、AC管理平台
异常提示语国际化 | errorMsg统计，国际化支持 | 2.28--3.3 | 青松、马杰
页面国际化 | 页面中所有属性名称改成支持国际化 | 3.6--3.10 | 青松
添加“国内”、“海外”筛选 | 公司添加区域属性，品牌、品类、产品、商品、渠道商、门店，用户等添加区域选择 | 3.13--3.15 | 青松
菜单数据国际化 | 数据库中菜单、操作数据国际化 | 3.6--3.9 | 马杰
语言切换 |  | 3.10--3.13 | 马杰
行政区划更改 |  | 3.14--3.15 | 马杰
Js、css国际化 |  | 3.16-3.17 | 马杰、青松
codereview |  | 3.20 | 张永、马杰、青松
6.H5国际化
5、测试
APP | 环境 | 功能模块 | 测试时间
正品控及后台 | 项目环境 | 中文版 | 2天（功能测试及兼容性测试） | 正品控和企业服务并行测试共11天
|  | 英文版 | 4天（功能测试及兼容性测试）
| 114环境 | 中文版 | 1天（功能测试及兼容性测试）
|  | 英文版 | 3天（功能测试及兼容性测试）
| 115环境 | 中英版 | 1天（功能测试及兼容性测试）
企业服务及后台 | 项目环境 | 中文版 | 1天（功能测试及兼容性测试）
|  | 英文版 | 2.5天（功能测试及兼容性测试）
| 114环境 | 中英文版 | 2.5天（功能测试及兼容性测试）
| 115环境 | 中英版 | 1天（功能测试及兼容性测试）
AC管理后台 | 项目环境 | 中文版 | 2天（功能测试及兼容性测试） | 理想时间为3月 底
|  | 英文版 | 4天（功能测试及兼容性测试）
| 114环境 | 中文版 | 2天（功能测试及兼容性测试）
|  | 英文版 | 3天（功能测试及兼容性测试）
| 115环境 | 中英版 | 1天（功能测试及兼容性测试）
6、翻译 |  |  | 德伟、和花 | 德伟 | 无 | 输出英文语言包 | 翻译准确性不足将导致海外用户体验差
全文本翻译 | 正品控翻译（文字翻译+UI图片修改完成） | 已完成
| 企业服务翻译（文字翻译+UI图片修改完成） | 2017-02-10
| AC管理后台翻译 | 2017-02-18