## Sheet1
产品详情支持长图项目总体进度计划表
项目名称： | 产品详情支持长图 |  |  | 编制日期： | 2017-03-01
编制人： | 伊国锐 |  |  | 审核人：
项目经理： | 伊国锐 |  |  | 总负责人： | 伊国锐
需求链接： | http://doc.wpwl-inc.com/pages/viewpage.action?pageId=10944694 |  |  | 产品经理： | 虞德伟
功能模块： | 功能描述 | 计划周期 | 参与人员 | 该模块负责人 | 需要解决的前提条件 | 完成后的效果 | 可能存在的风险 | 其他备注
1、AC管理平台 |  |  |  | 伊国锐
更改宝贝特色及宝贝玩转的添加模式 | 从开始的“增加一组”，变为“长图模式”与“图文模式”的选择 | 3.2-3.3 | 伊国锐
长图模式下上传长图 | 主要包括对图片大小、图片格式、图片数量、图片后台裁剪等方面的校验与限制。 | 3.2-3.3 | 伊国锐
改变产品下架后的操作选项 | 将添加变为编辑如果当前产品的“宝贝特色”采用的是长图模式，则取消显示“添加参数”按钮 | 3.3 | 伊国锐
编辑模式下点击删除一组后的页面状态 | 若点击删除一组，则跳转到长图模式与图文模式的选择页面，若是长图模式，删除后不跳转。 | 3.6 | 伊国锐
codereview |  | 3.7 | 伊国锐
2、正品控后台 |  |  |  | 伊国锐
根据宝贝详情模式，提供对应调用接口 | 若为长图模式，则取消参数、品牌详情、附近门店、资讯留言等入口。 | 3.6 | 伊国锐
codereview |  | 3.7 | 伊国锐
3、正品控 | 2天 | 3.3-3.6
4、测试
182环境测试 | Ac管理后台(产品增，删，改，查)，正品控（产品详情页） | 3.8 | 柯玲飞
114环境测试 | Ac管理后台(产品增，删，改，查)，正品控（产品详情页） | 3.8 | 柯玲飞