## 工作表 1 - 企业服务（龙泉宝剑）总体进度计划表
门店返利总体进度计划表
项目名称 | 门店返利 |  | 项目经理 | 周罗朋 | 编制日期 | 2017.4.7
阶段 | 子任务名称 |  | 工作量(天) | 开始时间 | 完成时间 | 参与人(天) | 描述
需求评审 | 需求评审 二次需求评审 |  | 0.2 | 4.1 15:00 4.5 14:00 | 4.1 16:00 4.5 15:00 | 刘正伟、骆年松、虞德伟、程张永、张星星、周园芳、陈清妮、刘和花、陈飞鹏、冯建齐、何志辉、董业斌、王喜盈、华成超、谢尚昆、伊国锐、周罗朋（0.2）
| 需求文档整理 |  | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 德伟（0.5）
设计 | 需求页面UI设计 |  | 2 | 4.6 | 4.7 | 和花（2）
| 后台设计评审 |  | 0.5 | 4.12 | 4.12 | 尚昆、国锐、大永、马杰、青松（0.5）
| H5设计评审 |  | 0.3 | 4.7pm | 4.7pm | 业斌、成超、喜盈、黄辉（0.3）
| app端设计评审 |  | 0.2 | 4.10am | 4.10am | 正伟、宇星、建齐、志辉、飞鹏、罗朋（0.2）
开发 | 后台 | 数据库设计 | 2 | 4.10 | 4.11 | 尚昆、国锐（3）
|  | 接口流程及设计 | 3 | 4.10 | 4.12
|  | 正品控后台接口：活动列表 | 1 | 4.13 | 4.13 | 国锐（6）
|  | 我的优惠券查看状态 我的返利查看状态 查看我的优惠券 活动中心查读取 我的返利查读取 | 1 | 4.14 | 4.14
|  | 活动分享、集成二维码生成工具 | 3 | 4.17 | 4.19
|  | 领取优惠券 | 2 | 4.20 | 4.20
|  | 优惠券详情 |  | 4.20 | 4.21
|  | 返利详情 |  | 4.21 | 4.21
|  | 附近门店显示返利活动 | 0.5 | 4.13am | 4.13am | 尚昆（4）
|  | 扫描结果显示返利活动 | 0.5 | 4.13pm | 4.13pm
|  | 参加活动的产品列表(分页) | 1 | 4.14 | 4.14
|  | 优惠券列表 | 0.5 | 4.17am | 4.17am
|  | 已失效优惠券列表 | 0.5 | 4.17pm | 4.17pm
|  | 我的返利列表 | 0.5 | 4.18am | 4.18am
|  | 已失效返利列表 | 0.5 | 4.18pm | 4.18pm
|  | 企业服务后台接口：使用优惠二维码 | 1.5 | 4.19 | 4.20am | 尚昆（3）
|  | 使用返利二维码 | 1.5 | 4.20pm | 4.21
|  | 自测及codeReview | 2 | 4.24 | 4.25 | 国锐、尚昆（2）
| ac后台 | ac后台：活动创建页面 | 2 | 4.13 | 4.14 | 春成（9）
|  | 活动内容保存接口 | 0.5 | 4.17am | 4.17am
|  | 选择门店接口 | 1 | 4.17pm | 4.18am
|  | 选择产品接口 | 0.5 | 4.18pm | 4.18pm
|  | 门店返利页面展示 | 1 | 4.19 | 4.19
|  | 门店活动编辑 | 1 | 4.20 | 4.20
|  | 活动列表接口 | 0.5 | 4.21am | 4.21am
|  | 添加返利规则接口 | 0.5 | 4.21pm | 4.21pm
|  | 活动统计接口 | 1 | 4.24 | 4.24
|  | 推送活动及发送短信 | 1 | 4.25 | 4.25
|  | 自测及codeReview | 2 | 4.26 | 4.27 | 国锐、尚昆、春成（2）
|  | 正品控、企业服务H5接口联调 | 3 | 4.26 | 4.28 | 业斌、成超、喜盈、建齐、志辉、飞鹏、国锐、尚昆、春成、罗朋（3） | 备注： 测试时间调为4.26-4.28，4.26-4.27两天为H5与后台联调， app端在4.27开发完成，4.28与H5完成页面交互及后台接口联调 测试需用app进行测试，所以需等app联调完成后才能开始测试
| H5 | 活动列表页面，布置静态页面 | 0.5 | 4.10am | 4.10am | 喜盈（6）
|  | 活动列表页面，添加js及事件 | 0.5 | 4.10pm | 4.10pm
|  | 我的返利页面，布置静态页面 | 0.5 | 4.11am | 4.11am
|  | 我的返利页面，添加js及事件 | 0.5 | 4.11pm | 4.11pm
|  | 优惠券页面，布置静态页面 | 0.5 | 4.12am | 4.12am
|  | 优惠券页面，添加js及事件 | 0.5 | 4.12pm | 4.12pm
|  | 自测 | 1.5 | 4.13 | 4.14am
|  | 打点及联调 | 1.5 | 4.14pm 4.26 | 4.17 4.27
|  | 返利详情和优惠详情，布置静态页面 | 0.5 | 4.10am | 4.10am | 成超（5.5）
|  | 返利详情和优惠详情，添加js及事件 | 0.5 | 4.10pm | 4.10pm
|  | 分享页面，布置静态页面 | 1 | 4.11 | 4.11
|  | 分享页面，添加js及事件 | 1 | 4.12 | 4.12
|  | 自测 | 1.5 | 4.13 | 4.14am
|  | 联调 | 1 | 4.14pm 4.26 | 4.17am 4.27
|  | 活动详情页面，布置静态页面 | 0.75 | 4.10am | 4.10pm | 业斌（5）
|  | 活动详情页面，添加js及事件 | 0.75 | 4.10pm | 4.11am
|  | 活动中心页面，布置静态页面 | 0.75 | 4.11pm | 4.12am
|  | 活动中心页面，添加js及事件 | 0.75 | 4.12am | 4.12pm
|  | 自测 | 1 | 4.13 | 4.13
|  | 联调 | 1 | 4.14 4.26 | 4.14 4.27
| app端 | 正品控：个人中心UI变动接口变动调接口 | 1 | 4.24 | 4.24 | 建齐、志辉（5）
|  | 附近门店和我的消息接口UI变动 | 1 | 4.25 | 4.25
|  | 地图导航 | 2 | 4.26 | 4.27
|  | 接口联调+codereview | 1 | 4.28 | 4.28
|  | 企业服务：1.权限添加、扫描页面UI编写2.扫描跳转页成功或失败页面编写 | 1 | 4.24 | 4.24 | 飞鹏、罗朋（2）
|  | 接口联调+codereview | 1 | 4.28 | 4.28
测试 | 测试 | 正品控和企业服务需求分析 | 1 | 时间待定（4.26前） |  | 园芳、清妮（10.5）
|  | 正品控和企业服务测试用例编写 | 2 | 时间待定（4.26前）
|  | 测试用例评审 | 0.3 | 时间待定（4.26前）
|  | 182服务器：返利活动入口 1.附近门店 2.扫描成功页面 3.新增活动推送 活动状态：已取消、已过期、进行 中(结合后台和企业服务) 1.返利活动分享 2.优惠、返利领取 3.优惠券消费 个人中心：1.活动中心2.我的优惠 3.我的消息 导航：附近门店导航 打点统计：新增页面打点统计 | 3天测试，提BUG 1天BUG验证，回归测试 共4天 | 5.2 | 5.5 |  | 后台 （一）、按活动展示 1、分享总次数统计 2、返利总金额统计 3、优惠领取总次数统计 4、返利领取总次数统计 （二）、按返利者手机号展示 1、领取的返利金额 2、分享的次数 3、获取返利金额的被分享者电话 4、获取返利金额的被分享者姓名 （三）、活动取消操作 （四）、活动删除操作 （五）、消息推送 企业服务 领取返利 1、验证成功（产品名、返利金额、被推荐人、被推荐人手机） 领取返利成功后，正品控的我的返利变为被领取 2、活动过期 3、活动已取消 4、返利已领取
|  | 114服务器 | 1天 后台部署114 1天 走流程 1天 BUG验证及回归 | 5.8 | 5.10 |  | 备注： 预留0.5-1天时间给后台部署服务器，根据以往经验，部署服务器有可能会出现问题
|  | 115服务器 | 0.5 | 5.11am | 5.11am
发布 |  | 提交审核 | 0.5 | 5.11pm | 5.11晚 | 业斌、成超、喜盈、尚昆、国锐、建齐、志辉、飞鹏、园芳、清妮、罗朋（0.5）